河源理工学校

建设国家改革发展示范校工作

简 报

第03期

河源理工学校编                  二0一二年十一月七日

我校示范校建设方案及任务书已通过省教育厅评审提交教育部

——示范校建设将从申报阶段进入建设阶段

我校自2012年8月16日收到教育部全国第三批示范校申报名单公示以来，提前派出国家示范校项目建设办公室（以下称：国示办）朱世德副校长及邓小文主任等深入郑州等地国家示范校建设工作先进单位取经学习，做到早筹划、早准备、早行动，确保国家示范校创建工作顺利推进。

8月16-20日，我校派出朱世德副校长、教研室邓小文主任前往郑州参加全国中职示范校建设经验交流与项目建设培训会议，并于会后先于全省各立项建设学校启动建设方案与任务书编制工作。

8月29日，我校召开创建国家示范校建设工作动员大会，李观华校长向全体教职工作了动员报告，朱世德副校长就国家示范校建设工作作了专题讲座，进一步统一了全校教职工对国家示范校建设的思想认识。

9月14日，学校召开国家示范校建设工作部署会议，重点建设专业、特色项目的建设方案和任务书编写工作正式启动。

10月7日，国家示范校建设方案初稿完成，10月10日，国家示范校建设任务书初稿完成并送交省教育厅初审。

10月15日，我校收到省教育厅专家组首轮反馈修改意见，并着手进行首轮修改。

10月16日，李观华校长率国示办一行5人前往广东技术师范学院参加国家示范校建设方案、任务书编写指导培训。

10月19日，李观华校长在综合楼三楼会议室主持召开专项会议，针对教育厅修改意见，研究国家示范校建设方案和任务书修改工作，并听取了科室负责人以上领导、专业群主任对示范校建设方案和任务书的修改意见。

10月24-26日，朱世德副校长率国示办邓小文、匡洪文、周德新等一行4人两天辗转三地，先后前往了广州、珠海、南海等地，征求教育厅詹奇副处长、珠海理工学校唐顺华副校长、南海信息职业学校严少青副校长、省轻工职业学校曾小兰主任等四位专家的指导意见。

10月27-29日修改完第三稿，并提交给四位专家审核。

10月30日-11月3日，李观华校长率领国示办朱世德副校长一行5人前往顺德与省教育厅专家会合联合修改建设方案与任务书，并基本确定建设方案及任务书内容。

11月3-5日，朱世德副校长带领国示办邓小文主任、匡洪文主任等多人连续多日通宵达旦继续完善、编印建设方案与任务书，并于11月5日上交国家教育部。

截止日前，我校国家示范校建设方案及任务书已正式提交国家教育部，我校示范校建设工作将从申报阶段进入建设阶段。

自国家示范校建设示范方案与任务书编制工作启动以来，国示办工作人员全身心投入，经常熬夜加班，不怕苦，不喊累，为国家示范校建设前期工作奠定了良好的基础，近期学校将正式启动校内重点建设专业及特色项目建设工作，希望全校教职工以国示办工作人员为榜样，全力以赴投身国家示范校建设工作。

打造最具影响力的技术技能型人才孵化器

——加强内涵建设 提升人才质量 推动学校再上新台阶

2012年8月21日，学校召开教职工暑期培训动员会，李观华校长作了题为《加强内涵建设 提升人才培养质量 推动学校再上新台阶》的动员报告，提出了把学校打造成最具影响力的技术技能型人才孵化器的目标。

报告指出：目前，国家教育部、财政部、人力资源与社会保障部已正式批准我校成为国家示范校建设单位，学校近两年的目标就是要按照国家示范校的要求，使学校两年后通过国家示范校评估验收，成为最具影响力的技术技能型人才孵化器。成为最具影响力的技术技能型人才孵化器，根本途径就是强化内涵建设，外树形象，内强素质。当前，学校已经借助优越的办学条件和规范的管理赢得了社会的普遍认可，树立了良好的形象，今后几年学校的重心将以“全员育人”行动和深化教学改革、打造德艺双馨教师队伍等举措来推动内涵建设。

报告认为：“全员育人”就是“全过程、全方位、全身心”的育人模式，教职工人人参与，学生人人受益，育人过程贯穿学生入学到毕业始终，教师对学生学习、情感等方方面进行全方位的引导和教育。他要求：实施“全员育人”行动，广大教师要踊跃参与班主任工作，要管好课堂，要对后进生进行结对子辅导，要时时、处处做到为人师表，时时处处承担起教育、引导学生的责任。

报告强调：深化教学改革要紧密围绕学生的岗位技能、职业素养和综合素质来转，只有以岗位技能作为指挥棒，才能准确定位教学内容。对于与专业技能联系不紧密的基础课程，要大胆采用过程性评价的方式进行考查，对于专业核心课程和技能，要想尽一切办法狠抓、死抓，确保学生学有所成。报告还要求，广大教师要树立“校荣我荣，校衰我耻”的信念，以积极的态度工作，营造一支师德高尚、业务过硬德艺双馨的教师队伍。

会后，各专业群分别对李观华校长的动员报告进行了深入讨论，进一步就学校今后强化内涵建设的目标和措施达成广泛共识。

建设工作动态

- 全员参与 全心投入——全力创建国家示范校

- ——朱世德副校长作创建国家示范校专题讲座

2012年8月29日，学校开展创建国家改革发展示范校专题讲座，讲座由朱世德副校长主讲。讲座中，朱世德副校长主要从创建国家示范校的意义、国家示范校建设的七大任务、我校申报创建国家示范校的历程、今后的努力方向、兄弟学校成功经验等五个方面展开，内容丰富，为全校教职工今后如何落实国家示范校建设工作指明了方向。

- 粤隆重举行教师节表彰大会 省委书记、省长出席大会

——李观华校长获 “南粤优秀教育工作者”并代表发言

9月10日，广东省庆祝2012年教师节暨表彰优秀教师大会在广州隆重举行，省委书记汪洋、省长朱小丹等领导出席大会，并为受表彰的教师和教育工作者代表颁奖，我校李观华校长获评“南粤优秀教育工作者”受到省领导亲自表彰，并作为优秀代表发言。在表彰大会上，共有三位优秀代表进行发言，我校李观华校长作为“南粤优秀教育工作者”代表和全省职业教育系统代表发言，李校长的发言以“投身职业教育，服务幸福广东”为主题，向全体领导及同行推介了河源理工学校成功的办学经验，得到了现场领导及同行的一致好评。

- 献礼“十八大”广东卫视新闻专题报道我校办学经验

2012年9月13日，广东电视台广东卫视频道温记者一行三人前来我校进行为期一天的采访工作，9月19日广东卫视新闻“谈变化 走基层”栏目以“以质图强打造现代职业教育体系”为主题，专题报道我校办学经验，献礼党的“十八大”。报道播出后，学校的知名度和办学影响力进一步提升，办学经验在全省职业教育界引起一定轰动，10月份以来，增城职业技术学校、花都职校等多所学校慕名前来调研参观。

主题词：国家示范校    建设工作   简报

送：朱蔚蔚副市长  市委办  市府办  市财政局  市教育局　　市人力资源和社会保障局

发：校内各科室

2012年11月7日印发10份